## Planejamento
| sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua
| 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23
GERÊNCIA DE PROJETO | 2016-11-04: Definir documento de Recursos humanos e ambiente
Definir método de estimativa das atividades
Definir método de calcular orçamento
Estimar atividades de planejamento
Criar cronograma para as atividades de planejamento
Ajustar cronograma para entrega dia 23-11-2016
Definir plano de projeto
Especificar quem ficará responsável pelas atividades de suporte
Definir o perfil esperado para os profissionais que trabalharão com suporte
Definir grade do treinamento para pessoal do suporte
Especificar plano de capacitação interno
REQUISITOS | 2016-11-04: Especificar documento de requisitos
Definir arquitetura da aplicação
Elaborar plano de arquitetura
Definir requisitos de tecnologia
Definir responsáveis pelos requisitos de tecnologia
Treinamento na arquitetura da aplicação
GCS | 2016-11-12: Definir plano de GCO
Criar Repositório
QUALIDADE | 2016-11-12: Definir processo de desenvolvimento
Definir processo para alteração de componente tecnológico
Definir processo para alteração da arquitetura
Definir processo de modificação (Geral - requisitos, componente do software, etc)
Definir descisões que prescisam de aprovação, e processo para solicitação, avaliação e aprovação
Definir método para sugestão de ideias inovadoras e processo para aceitação
Definir objeto de pesquisa na área do projeto
Definir processo para contratação de pessoal
Definir processo para auditar processos
NEGÓCIO | 2016-11-04: Definir BMG; 2016-11-17: Ajustar BMG
Definir VPD
Legenda | 2016-11-04: Concluído
Previsto para executar
Prazo estourado
Note on C4: Responsável: Everton
Note on D5: Responsável: Pablo
Note on D6: Responsável: Everton
Note on D7: Responsável: Everton e Pablo
Note on G8: Responsável: Everton e Pablo
Note on J9: Responsável: Todos Em conversa com a professora Adriana a estimativa que havia sido feita para entrega no dia 07-12, deveria ser ajustada para 23-11
Note on C36: Responsável: Weiner
Note on P36: Responsável: Christiano Justificativa: A pedido da professora Adriana foram inseridas algumas informações relevantes a como a ideia proposta é rentável.
Note on C37: Responsável: Marla

## Desenvolvimento
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua
 | time axis 2016-12-05 to 2017-03-15
RFUN07 – Realizar cadastro de usuário no sistema web | 2016-12-05: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN08 – Realizar alteração no cadastro de usuário do sistema | 2016-12-05: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN09 – Realizar exclusão de cadastro de usuário | 2016-12-05: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN10 – Realizar acesso no sistema com login e senha | 2016-12-05: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN11 – Cadastrar tipos de solicitações no sistema | 2016-12-05: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN12 – Gerar relatórios de avaliação de atendimento, solicitações por regiões e de status da solicitação. | 2016-12-19: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN13 – Acessar sistema através de login e senha | 2016-12-19: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN14 – Acompanhar as solicitações registradas pelos cidadãos | 2016-12-19: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN15 – Poder cancelar solicitações fora de contexto | 2017-01-02: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN16 – Poder encaminhar as solicitações para as prestadoras de serviço | 2017-01-02: Criar diagrama de entidade
Criar script DDL
Testar script DDL
Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN01 – Obter informações pessoais do cidadão para efetuar o cadastro | 2017-01-02: Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN02 – Obter login e senha para efetuar acesso no aplicativo | 2017-01-09: Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN03 – Realizar registro da solicitação com base no problema encontrado | 2017-01-09: Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN04 – Anexar fotos ou vídeos do problema encontrado na solicitação | 2017-01-09: Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN05 – Acompanhar andamento de uma solicitação registrada | 2017-01-16: Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
RFUN06– Avaliar atendimento prestado pela prefeitura | 2017-01-16: Criar StoryBoard
Validar StoryBoard
Implementar
Teste exploratório
Entrega pacote
Teste Finais integrados com WEB
Entrega oficial
Legenda | 2016-12-05: Concluído
Previsto para executar
Prazo estourado